## Standortqualität
Maßnahmenbeschreibung:
Denkmlagerechtes Bauen
Hier: Fallbeispiel konstruktive Dachsanierung mit Naturwerksteinfassade einer Kirche
Themenfeld | Definition | beispielhafte Schlagworte | Definition Schlagworte | Beispielhafte Fragen für Fallbeispiele | Zeitpunkt
Qualitäten der Standorte | In der aktiven Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten an den betrachteten Standorten können sich für das Gebäude zahlreiche nachhaltige Synergien ergeben. | Lage | Wo befindet sich das Gebäude | In welchem Umfeld befindet sich das Gebäude | B
|  |  |  | Ist mit Beeinträchtigung durch Immisionen / Emmisionen zu rechnen | A
|  |  |  | Bodenuntersuchung, Fundamente, Kanalisation | B
|  |  |  | Geographische Lage und klimatische Bedingungen (Feuchtigkeit Temperaturunterschiede) die das Gebäude beeinflussen. | B
|  | Infrastruktur | In welchem Umfeld befinden sich die Gebäude | Erreichbarkeit Straßen und Transportwege | B
|  |  |  | Umweltauflagen, Schutzgebiete, städtische Vorschriften, Feste | A/B
|  | Kulturelles Erbe | Erhalt des kulturellen Erbes | Wie ist die historische und kulturelle Bedeutung des Gebäudes (Bestandsaufnahme) | A/B
|  |  |  | Welche Zeugnisse können erhalten, wieder hergestellt werden (Materialanalyse, IFS ?) | B
|  |  |  | Denkmalschutz (Benehmensherstellung) | B
Bestandsaufnahme: B
Analyse: A
Konzept/Varianten: KV
Fazit: F

## Soziok.u.funktionale Qualität
Maßnahmenbeschreibung:
Denkmlagerechtes Bauen
Hier: Fallbeispiel konstruktive Dachsanierung mit Naturwerksteinfassade einer Kirche
Themenfeld | Definition | beispielhafte Schlagworte | Definition Schlagworte | Beispielhafte Fragen für Fallbeispiele | Zeitpunkt
Soziokulturelle und funktionale Qualitäten | Im Rahmen der soziokulturellen und funktionalen Kriterien wird der Frage nachgegangen, wie tauglich ein Gebäudekonzept für die vorgesehene und perspektivische Nutzung ist. Dabei stehen die Gesundheit und die Zufriedenheit der Nutzer sowie die Funktionalität der Gebäude im Vordergrund.
|  | Subjektibves /Objektives Sicherheitsempfinden | Schutz / Behaglichkeit |  | A
Raumluftqualität
Verbesserung der akustischen und thermischen Behaglichkeit (Zugluft)
|  |  |  | Thermischer und visueller Komfort | A
|  | Aufenthaltsqulität innen / aussen | Wohlbefinden | Wie ist mein Wohlbefinden im und um das Gebäude? (Beleuchtung) | A
Erhalt der historischen und ästhetischen Qualität des (öffentlichen) Raumes
|  | Kulturelles Erbe | Einzeldenkmal/Ensembleschutz | Untersuchung der historischen Bedeutung der Kirche und ihrer Bauteile
Sanierung im Einklang mit anderen Gebäuden und dem Gesamtbild des Quartiers
Kulturelles Erbe bewahren
Nutzung von Techniken und Materialien, die dem historischen Charakter des Gebäudes entsprechen
Bestandsaufnahme: B
Analyse: A
Konzept/Varianten: KV
Fazit: F

## Ökonomische Qualität
Maßnahmenbeschreibung:
Denkmlagerechtes Bauen
Hier: Fallbeispiel konstruktive Dachsanierung mit Naturwerksteinfassade einer Kirche
Themenfeld | Definition | beispielhafte Schlagworte | Definition Schlagworte | Beispielhafte Fragen für Fallbeispiele | Zeitpunkt
Ökonomische Qualitäten | Planung, Herstellung, Betrieb, Instandhaltung und Reinigung sowie Entsorgung von Gebäuden sind mit erheblichen Kosten verbunden. Diese Kosten sollen im Laufe des Lebenszykluses der Gebäude durch Mieteinnahmen bzw. Einsparungen von Mietzahlungen bei Eigennutzung (fiktive Kosten) gedeckt werden. |  |  |  | B
|  | Investition | Was kostet das Gebäude | Wie hoch ist der Instandhaltungsstau? | B
|  |  |  | Ist das Gebäude abgängig? | A
|  |  |  | Notwendigkeit der Investition in Anbetracht des Gesamtzustandes | A
|  |  |  | Fördermöglichkeiten oder Zuschüsse? | A/B
|  |  |  | Kosten-Nutzen-Analyse (Werterhalt) | KV
|  |  |  | Anteile Eigen- Fremdinvestition | A
|  |  |  | regelmäßige Inspektionen und Wartung | F
|  |  |  | Verbesserungen möglich (Dämmung/Energieträger/Photovoltaik) | KV
|  | Lebenszykluskosten | Kosten des Gebäudes über den Nutzungszeitraum | Substanzerhaltungsrücklage generieren | A
|  |  |  | Wie verteilen sich die Kosten über den gesamten Lebenszyklus nach der Sanierung? | A
|  |  |  | Möglichkeiten der Optimierung | A
|  |  |  | Pflege und Wartung | A
|  | Kulturelles Erbe | Denkmalschutz | Anforderungen und Auflagen des Denkmalschutzes? | A/B
|  |  |  | Fördermöglichkeiten oder Zuschüsse? | B
|  | Risikoanalyse | Welche Risiken bestehen während und nach der Sanierung? | Kostenüberschreitung | A
|  |  |  | Bauverzögerungen | A/
Bestandsaufnahme: B
Analyse: A
Konzept/Varianten: KV
Fazit: F

## Ökologische Qualität
Maßnahmenbeschreibung:
Denkmlagerechtes Bauen
Hier: Fallbeispiel konstruktive Dachsanierung mit Naturwerksteinfassade einer Kirche
Themenfeld | Definition | beispielhafte Schlagworte | Definition Schlagworte | Beispielhafte Fragen für Fallbeispiele | Zeitpunkt
Ökologische Qualitäten | Bewahrung der Schöpfung |  |  |  | A
|  | Schadstoffe | Schwermetalle / Asbest / KMF | Sind Schadstoffe im Gebäude verbaut? Zetlicher und regionaler Kontext | B
|  |  |  | Können sämtliche Schadstoffe aus dem Gebäude entfernt werden? | A
|  |  |  | Freimessung nach erfolgter Schadstoffsanierung | F
Wie können Handwerker und Nutzer geschützt werden?
|  | Nachhaltige Baumaterialien | Wiederverwendbarkeit/Reversibilität | Wie sind die Transportwege (lokale Lieferanten bevorzugen) | A
|  |  |  | Verwendung recyclingfähgiger Baustoffe (Ökologischer Baustoffkatalog) | KV
|  |  |  | Wierderverwendung von Baumaterial (Spolien/Bauholz/Steinen usw.) | A/KV
|  |  |  | Denkmalverträglichkeit | A
|  | Artenschutz | Flora / Fauna am Gebäude | Können Nisthilfen eingebaut weren? | A
heimische Pflanzen verwenden, keine Hybride
|  |  |  | Schutz des Baumbestandes | A
|  | Flächeninanspruchnahme | Gebäude oder Parkplätze überdecken natürlichen Boden
|  |  |  | Wie verwende ich Niederschlagswasser? | A
Bodenversigelung vermeiden, wasserdurchlässige Beläge
Bestandsaufnahme: B
Analyse: A
Konzept/Varianten: KV
Fazit: F

## Technische Qualität
Maßnahmenbeschreibung:
Denkmlagerechtes Bauen
Hier: Fallbeispiel konstruktive Dachsanierung mit Naturwerksteinfassade einer Kirche
Themenfeld | Definition | beispielhafte Schlagworte | Definition Schlagworte | Beispielhafte Fragen für Fallbeispiele | Zeitpunkt
Technische Qualitäten | Das Ziel der technischen Qualität ist der in hohem Maße sparsame Umgang mit Ressourcen und deren effiziente Nutzung in allen Gebäuden | Technische Medienversorgung | Gemeinsam / Dezentral | Integration erneuerbarer Energiequellen prüfen, Solarpaneele ?, Erdwärme | A/KV
|  | Qualität der Gebäudehülle | Wärme- und Schalldämmung | Gebäudedämmung vorhanden? | B
|  |  |  | Sonnenschutz vorhanden? | B
|  |  |  | Nachtkühlung? | B
|  | Immisionsschutz | Abgase und Geräusche | Schallschutz intern / extern reduzieren? | KV
|  |  |  | Wurden Holzschutzmittel verwendet, welche? | A
|  |  |  | Welche Maßnahmen sind notwendig um Handwerker und Nutzer zu schützen? | A/KV
|  | Reinigungsfreundlichkeit | FM
|  |  |  | Bauliche Hindernisse im Reinigungsprozess (viele Nischen/ Stützen)? | B
|  |  |  | Ist ein Graffitischutz notwendig? | KV
|  | Brandschutz | Brandschutzkonformität | Planung und Bestand stimmen überein? | B
|  |  |  | Rettungwegeplan vorhanden? | B
|  |  |  | Steigleitung? | A/KV
|  |  |  | Rauchmelder / BMA funktionsfähig und gewartet? | A
|  | Denkmalschutz | Bestandsaufnahme und Planung | Untersuchung der historischen Materialien und Bauweisen | A
|  |  |  | Respektvoller Umgang mit der vorhandenen Architektur | A
|  |  |  | Dokumentation des aktuellen Zustands und Schadensanalyse | A
|  |  |  | Überprüfung der Standsicherheit | A/KV
|  |  |  | Analyse der historischen Mörtel, Kalkbasierten Mörtel verwenden | A/B/KV
Monitoring
|  |  |  | Reparatur statt Erneuerung | KV
|  |  |  | Zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Zweitverwendung von Holz / Ziegeln / regionale Baustoffe | KV
Bestandsaufnahme: B
Analyse: A
Konzept/Varianten: KV
Fazit: F

## Prozessqualität
Maßnahmenbeschreibung:
Denkmlagerechtes Bauen
Hier: Fallbeispiel konstruktive Dachsanierung mit Naturwerksteinfassade einer Kirche
Themenfeld | Definition | beispielhafte Schlagworte | Definition Schlagworte | Beispielhafte Fragen für Fallbeispiele | Zeitpunkt
Prozessqualitäten | Konzeptentwicklung; Erarbeiten einer Gebäudestrategie | Partizipation | Alle Beteilgten sollen am Prozess beteiligt sein | Wertebasierender Prozess / Diskurs | B
|  |  |  | Wie finde ich eine Auswahl aller Prozessbeteilgten? Beteiligtenkreis? | B
|  |  |  | Fortlaufende Dokumentation aller Schritte, verwendeten Materialien und Techniken | F
|  | Zielvorgabe | Was soll am Ende des Prozesses erreicht werden | Nachhaltige denkmalgerechte Sanierung | A
|  |  |  | Erhalt des historischen Charakters | B
|  |  |  | Nutzung langlebiger und nachhaltiger Materialien und Techniken | KV
|  |  |  | Gewährleistung der statischen Sicherheit von Dachstuhl und Fassade | B
|  |  |  | Konstruktiver Energiefluss? Stoffkeislauf | A
|  |  |  | Verbindliche Zielvorgabe | A
|  |  |  | Einsatz umweltfreundlicher Materialien und Techniken | KV
|  |  |  | Verwendung nachhaltiger Ressourcen und integration moderner Energieeffizienzmaßnahmen | KV
|  |  |  | respektvolle und Zukunftsorentierte Sanierung | KV
|  |  |  | Erhalt originaler Strukturen | A/KV
|  | Planungsqualität Prozessteuerung Prozessbegleitung | Geeignete Planer und Planungsteam | Machbarkeitsstudie? Bestandsaufnahme | A
|  |  |  | Historische Recherche, Baupläne Fotos, Fotografien, Dokumentationen | F
|  |  |  | Einbeziehung von Architekten,Restauratoren, Denkmalpflege, Historikern, Bauforscher usw. | B
|  |  |  | Genehmigung, Gremientermine | B
|  |  |  | Dokumentation aller durchgeführten Arbeiten | F
|  |  |  | Funktioniert die Kommunikation der Planung? | A
|  |  |  | Endreinigung, Schutzmaßnahmen gegen zukünftige Schäden | A
|  |  |  | Werden definierte Ziele angegangen und umgesetzt? | A
|  | Priorisierung | Reihenfolge der Wichtigkeit für die Gemeinde | Nachvollziehbarkeit der Entscheidung | A
KV
|  |  |  | Priorisierung auf Dringlichkeit der Schäden | A
|  |  |  | Materialverfügbarkeit, | A
|  |  |  | Bewertungsmatrix, Abwägungsbegründung | A
|  | Abfolge der Umsetzung | Meilensteine bis zur Umsetzung | Meilensteine gemeinsam definieren | KV
|  |  |  | Fortschritt überwachen | KV
|  |  |  | Probleme frühzeitig erkennen und vermitteln | KV
|  |  |  | Sicherstellen, dass alle Arbeiten den festgelegten Standards entsprechen | KV/F
|  |  |  | Verbindlichkeit der Beschlüsse | KV
|  | Vergabe | Einhaltung der Vergabestandards | Ausschreibung und Vergabe
Varianten Betrachtung
Sicherung der Nachhaltigkeit
Einsatz nachhaltiger Produkte
|  | Bauunterhalt | Erhalt des Gebäudes | Inspektionen | KV
Wartung
|  |  |  | Bauwerksbuch (Prüfintervalle festlegen) | KV
Bestandsaufnahme: B
Analyse: A
Konzept/Varianten: KV
Fazit: F